|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие в соответствии с АП ЕЦК** | **Выделенное финансирование на мероприятие в соответствии с**  **АП ЕЦК** | **Контракт (№, дата заключения, исполнитель (полное наименование))** | **Сумма заключенного контракта (руб)** | **Оплата (дата)** | **Пояснение** |
| 1 | Оснащение АРМ | 768 652,50 | Контракт № 34/20 от 24.04.2020 | 722 533,65 (из них федеральный бюджет 354041,49) | 07.07.2020 | - |
| 2 | Многофункциональной устройство | 83669,52 | Контракт № 34/20 от 24.04.2020 | 78 649,36 (из них федеральный бюджет 38538,19) | 07.07.2020 | - |
| 3 | Печатающее устройство | 49 925,79 | Контракт № 34/20 от 24.04.2020 | 46 930,26 (из них федеральный бюджет 22995,83) | 07.07.2020 | - |
| 4 | Оснащение ЛВС - сервер | 949 520,00 | Контракт № 34/20 от 24.04.2020 | 892 548,46 (из них федеральный бюджет 437348,74) | 07.07.2020 | - |
| 5 | Оснащение ЛВС - источник бесперебойного питания | 49 200,00 | Контракт № 34/20 от 24.04.2020 | 46 248,00 (из них федеральный бюджет 22 661,52) | 07.07.2020 | - |
| 6 | Оснащение ЛВС - Монтаж ЛВС | 594005,00 | Контракт № 57/20 от 18.08.2020 | 437 939,02 (из них федеральный бюджет 214590,12) | - | Срок окончания работ по контракту - 4 квартал 2020 |
| 7 | Оснащение ЛВС - Выполнение работ по установке программно-аппаратного комплексаVipnet Coordinator | 157 045,00 | - | - | - | Подготовка аукционной документации. Планируемая дата размещения аукциона – 4 квартал 2020г. |
| 8 | Оснащение ЛВС - Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версия 5.0 на одном рабочем месте (15 шт) | 40 500,00 | - | - | - | Планируемая дата заключения контракта – 4 квартал 2020г. |
| 9 | Оснащение ЛВС - Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версия 5.0 на сервер | 34 430,85 | - | - | - | Планируемая дата заключения контракта – 4 квартал 2020г. |
| 10 | Стойка двухрамная для сервера | 22 962,00 | Контракт № 60/20 от 18.09.2020 | 22960,00 (из них федеральный бюджет 11250,40) | - | Планируемая дата оплаты – 4 квартал 2020г. |
| 11 | Внедрение МИС | 1 490 080,00 | Контракт №55/20 от 20.07.2020 | 1 490 080,00 (из них федеральный бюджет 730139,20) | - | Срок окончания работ по контракту - 4 квартал 2020г. |
| 12 | Дополнительный аналитический модуль к МИС "Мониторинг" | 144 890,45 | - | - | - | Подготовка аукционной документации. Планируемая дата размещения аукциона – 4 квартал 2020г. |